## 專案進度
年度專案進度追蹤表 | 年度專案進度追蹤表 | 年度專案進度追蹤表 | 年度專案進度追蹤表 | 年度專案進度追蹤表 | 年度專案進度追蹤表 | 年度專案進度追蹤表 | 年度專案進度追蹤表 | 年度專案進度追蹤表 | 年度專案進度追蹤表 | 年度專案進度追蹤表 | 年度專案進度追蹤表
專案：企業官網改版｜公式欄位以灰色標示，請勿手動輸入；新增與異動請保留資料來源。 | 專案：企業官網改版｜公式欄位以灰色標示，請勿手動輸入；新增與異動請保留資料來源。 | 專案：企業官網改版｜公式欄位以灰色標示，請勿手動輸入；新增與異動請保留資料來源。 | 專案：企業官網改版｜公式欄位以灰色標示，請勿手動輸入；新增與異動請保留資料來源。 | 專案：企業官網改版｜公式欄位以灰色標示，請勿手動輸入；新增與異動請保留資料來源。 | 專案：企業官網改版｜公式欄位以灰色標示，請勿手動輸入；新增與異動請保留資料來源。 | 專案：企業官網改版｜公式欄位以灰色標示，請勿手動輸入；新增與異動請保留資料來源。 | 專案：企業官網改版｜公式欄位以灰色標示，請勿手動輸入；新增與異動請保留資料來源。 | 專案：企業官網改版｜公式欄位以灰色標示，請勿手動輸入；新增與異動請保留資料來源。 | 專案：企業官網改版｜公式欄位以灰色標示，請勿手動輸入；新增與異動請保留資料來源。 | 專案：企業官網改版｜公式欄位以灰色標示，請勿手動輸入；新增與異動請保留資料來源。 | 專案：企業官網改版｜公式欄位以灰色標示，請勿手動輸入；新增與異動請保留資料來源。
資料基準日 | 資料基準日 | 2026-08-13 |  | 整體完成率 | 逾期件數 | 7 日內到期 | 已完成件數
|  |  |  | 63.75% | 1 | 6 | 1
任務編號 | 所屬部門 | 工作項目 | 負責人 | 預計完成日 | 目前進度 | 執行狀態 | 最新說明 | 資料來源 | 更新日期 | 剩餘天數 | 時程判斷
P-001 | 設計部 | 首頁視覺設計 | 小安 | 2026-08-15 | 85% | 進行中 | 主版、圖示與主要文案配置已完成，完成第二輪內部確認；尚缺 3 張產品照片 | 設計部進度回報.docx | 2026-08-13 | 2 | 即將到期
P-002 | 設計部 | 產品頁版型設計 | 芷晴 | 2026-08-19 | 70% | 進行中 | 桌面版配置已完成，正在調整規格區塊與產品比較區；因欄位名稱較晚確認，完成日順延至 8/19 | 設計部進度回報.docx | 2026-08-13 | 6 | 正常
P-003 | 設計部 | 行動版介面檢查 | 小安 | 2026-08-22 | 35% | 進行中 | 已完成首頁與導覽列檢查，接續處理產品頁；小尺寸螢幕仍有斷行問題 | 設計部進度回報.docx | 2026-08-13 | 9 | 正常
P-004 | 行銷部 | SEO 關鍵字清單 | 雅婷 | 2026-08-14 | 100% | 已完成 | 三組產品關鍵字已補齊並完成最後確認，可結案 | 行銷部需求調整.txt | 2026-08-13 | 0 | 已完成
P-005 | 行銷部 | 新聞稿初稿 | 俊豪 | 2026-08-18 | 60% | 進行中 | 第一輪修訂已完成，目前約 60%；發布時間因上線提前調至 8/18 | 行銷部需求調整.txt | 2026-08-13 | 5 | 正常
P-006 | 行銷部 | 媒體邀請名單 | 雅婷 | 2026-08-14 | 90% | 進行中 | 已整理 35 家媒體，僅餘聯絡資料核對，預計 8/14 下班前完成 | 行銷部需求調整.txt | 2026-08-13 | 1 | 即將到期
P-007 | 產品部 | 產品功能測試 | 承恩 | 2026-08-16 | 65% | 進行中 | 產品功能測試完成約 65%，未發現新的重大問題；期限提前至 8/16 | 本週會議紀錄.docx | 2026-08-12 | 3 | 即將到期
P-008 | 產品部 | 操作手冊定稿 | 佩珊 | 2026-08-19 | 70% | 進行中 | 內容完成 70%，尚需補上新版畫面；預計 8/19 送交內部審查 | 本週會議紀錄.docx | 2026-08-12 | 6 | 正常
P-009 | 產品部 | 產品照片提供 | 承恩 | 2026-08-12 | 62.5% | 進行中 | 原有照片不適用，改為重新蒐集；8 張已收到 5 張，尚缺 3 張 | 設計部進度回報.docx | 2026-08-13 | -1 | 已逾期
P-010 | 產品部 | 上線前整合測試 | 承恩 | 2026-08-22 | 0% | 尚未開始 | 上線前整合測試期限提前至 8/22 | 本週會議紀錄.docx | 2026-08-12 | 9 | 正常
P-011 | 待確認 | 網站無障礙檢查 | 待確認 | 2026-08-21 |  | 待確認 | 列入追蹤，檢查範圍需由產品部確認；設計部可配合介面檢查 | 本週會議紀錄.docx、設計部進度回報.docx | 2026-08-13 | 8 | 正常

## 進度總覽
專案進度總覽 | 專案進度總覽 | 專案進度總覽 | 專案進度總覽 | 專案進度總覽 | 專案進度總覽 | 專案進度總覽 | 專案進度總覽
資料會隨「專案進度」工作表更新，請先核對來源與異動內容再保存。 | 資料會隨「專案進度」工作表更新，請先核對來源與異動內容再保存。 | 資料會隨「專案進度」工作表更新，請先核對來源與異動內容再保存。 | 資料會隨「專案進度」工作表更新，請先核對來源與異動內容再保存。 | 資料會隨「專案進度」工作表更新，請先核對來源與異動內容再保存。 | 資料會隨「專案進度」工作表更新，請先核對來源與異動內容再保存。 | 資料會隨「專案進度」工作表更新，請先核對來源與異動內容再保存。 | 資料會隨「專案進度」工作表更新，請先核對來源與異動內容再保存。
整體完成率 | 整體完成率 | 逾期件數 | 逾期件數 | 7 日內到期 | 7 日內到期 | 已完成件數 | 已完成件數
63.75% |  | 1 |  | 6 |  | 1
部門 | 平均完成率
設計部 | 63.33%
行銷部 | 83.33%
產品部 | 49.38%

## 欄位說明
欄位與更新規則 | 欄位與更新規則 | 欄位與更新規則 | 欄位與更新規則
欄位 | 用途 | 輸入方式 | 更新注意事項
任務編號 | 每項工作的唯一識別碼 | 文字 | 新增任務時依序接續編號
所屬部門 | 負責處理工作的部門 | 下拉選單 | 無法判斷時填「待確認」
工作項目 | 可追蹤的具體工作 | 文字 | 先比對既有項目，避免重複新增
負責人 | 主要承辦人員 | 文字 | 文件未明確指定時填「待確認」
預計完成日 | 目前確認的完成期限 | 日期 | 以最新且明確的異動為準
目前進度 | 工作完成程度 | 百分比 | 只採用文件中明確出現的數字
執行狀態 | 目前處理階段 | 下拉選單 | 使用既有選項，不自行增加分類
最新說明 | 保留進度、阻礙或異動原因 | 文字 | 摘要即可，不必貼上整段原文
資料來源 | 本次更新所依據的檔案 | 文字 | 填入檔名，方便後續核對
更新日期 | 此次資料所屬日期 | 日期 | 優先採文件標示的回報日期
剩餘天數 | 距離期限的天數 | 公式 | 灰色欄位，請勿手動輸入
時程判斷 | 顯示正常、即將到期或逾期 | 公式 | 灰色欄位，請勿手動輸入