WEEKLY PROJECT MEETING

本週專案會議紀錄

企業官網改版｜2026 年 8 月 12 日

主持人：王怡文

記錄：周子晴

出席：設計部、行銷部、產品部

會議目的：確認本週進度與上線前的時程異動

# 討論紀錄

小安（設計部）：首頁視覺目前大約完成 80%。主版與圖示都已經處理好，但產品照片還沒收齊；如果週四中午前拿到素材，8 月 15 日可以交付。

雅婷（行銷部）：SEO 清單還剩三組產品關鍵字要確認，預計明天下午完成。媒體邀請名單目前整理出 35 家，內容還在做最後核對。

承恩（產品部）：產品功能測試已完成約 65%，沒有新的重大問題。因為整體時程提前，測試希望改在 8 月 16 日前完成。

佩珊（產品部）：操作手冊內容已完成七成，還需要補上新版畫面，預計 8 月 19 日送交內部審查。

王怡文（主持人）：上線前整合測試改到 8 月 22 日。另請增加網站無障礙檢查，期限先抓 8 月 21 日，負責人會後再確認。

# 會議結論

時程調整：產品功能測試提前至 8 月 16 日，上線前整合測試提前至 8 月 22 日。

新增事項：網站無障礙檢查列入追蹤，負責人尚未確認。

後續核對：首頁視覺仍受產品照片影響，設計部與產品部須在下一次更新時同步確認。