## 上線甘特圖
新版會員中心上線甘特圖
專案期間：2026/07/28～08/28 ｜ 正式上線暫定 8/28 ｜ 上線前僅保留核心關卡與必要跨部門交付
上線關卡 |  |  |  | 付款匯入 8/14 前未解決需重評估｜弱點掃描最晚 8/12｜P0／P1 須於 8/21 前修復
工作流 | 核心項目 | 負責人 | 期限／期間 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28
資料 | 付款匯入修復方案確認 | Kevin | 8/5 前
工程／法務 | 隱私與登入設定確認 | 志豪、Allen | 8/3 前
產品 | UAT 測試準備 | 怡君 | 8/4 前
資安 | 弱點掃描 | 志豪 | 目標 8/6
產品／行銷 | 行銷素材定稿 | 怡君 | 8/10 上午
測試 | UAT | 跨部門 5 人 | 8/11～8/18 | [14 empty] | UAT
客服 | FAQ 與客服內訓完成 | 怡君、志豪、雅雯 | 8/21 前
工程 | P0／P1 問題修復完成 | 待確認 | 8/21 前
上線 | 內部 soft launch | 專案團隊 | 暫定 8/25
行銷 | EDM 發送 | 冠宇、Kevin | 預計 8/26
上線 | 正式上線 | 專案團隊 | 暫定 8/28
待確認與決策點
事項 | 現況／判斷條件 | 負責人 | 期限
付款匯入是否延至第二階段 | 若 8/14 前仍未解決，重新評估。 | 待確認 | 2026/08/14
soft launch 期間客服是否延長至 22:00 | 依問題量決定。 | 待確認 | 待確認
監測通知管道 | Slack 或 email 尚未定案。 | 待確認 | 待確認
舊版會員中心入口 | 保留一週或取消，意見分歧。 | 怡君 | 下次會議
刪除帳號提示文字 | 仍待法務確認。 | 待確認 | 待確認
來源：2026/07/28「新版會員中心上線準備」會議記錄。未提供開始日的單日期限，以實心日期格表示；紫色為暫定上線／行銷里程碑。