## Slide 1
第 7 章｜本週進度更新
本週已形成 7 個
可閱讀案例初稿
管理排程與進度追蹤｜2026 年 7 月 29 日
7／10
章節初稿已有實質內容
這是文件初稿進度，不等同原排程完成率
從零散構想推進到可閱讀初稿；下一步是對齊最終案例範圍。
專案或習慣的排程與進度追蹤｜2026 W31
Notes: [Sources]
- C:\旗標\F6334 codex\F6334 ch7_範例2更新.docx
- C:\旗標\F6334 codex\outputs\progress-deck\2026-W31-weekly-progress-outline.md
[/Sources]

## Slide 2
五項原排程案例，已串成一條完整工作流
02
01
拆解
大型任務變成
可立即開始的小任務
02
排程
把多項任務
排進行事曆
03
執行
依工作狀態
調整番茄鐘
04
紀錄
建立會議紀錄
工作流程
05
銜接
一鍵產生
工作區導覽卡
目前最完整的成果，集中在「拆解 → 排程 → 執行 → 紀錄 → 銜接」。
專案或習慣的排程與進度追蹤｜2026 W31
Notes: [Sources]
- C:\旗標\F6334 codex\F6334 ch7_範例2更新.docx
- C:\旗標\F6334 codex\outputs\progress-deck\2026-W31-weekly-progress-outline.md
[/Sources]

## Slide 3
七項已有初稿，其中兩項屬於新增或改題
03
現稿範例
與原排程關係
狀態
拆解每日任務，建立每日任務板
對應案例 5
直接對應
把行程排進 Google Calendar
對應案例 6
直接對應
每天早上產生行程簡報
🚀
新增／改題
需決策
會調整時間的番茄鐘網頁
對應案例 7
直接對應
會議記錄分析
對應案例 8
直接對應
建立工作區導覽卡
對應案例 3
直接對應
每週／月一鍵整理進度簡報
新增／改題
需決策
先決定兩項改題是否保留，才能鎖定最終 10 項案例清單。
專案或習慣的排程與進度追蹤｜2026 W31
Notes: [Sources]
- C:\旗標\F6334 codex\F6334 ch7_範例2更新.docx
- C:\旗標\F6334 codex\outputs\progress-deck\2026-W31-weekly-progress-outline.md
[/Sources]

## Slide 4
目前的關鍵缺口，是案例清單尚未完全對齊
04
原排程尚未找到直接對應初稿
一頁式專案立案單
專案資料夾架構
四象限專案待辦
未回覆郵件與等待事項
明天的接續點
需先決策
補寫原題
依原排程補齊 5 項內容
確認改題
重整並確認最終 10 項清單
先鎖定內容範圍，可避免最後三個案例完成後再大幅重排。
專案或習慣的排程與進度追蹤｜2026 W31
Notes: [Sources]
- C:\旗標\F6334 codex\F6334 ch7_範例2更新.docx
- C:\旗標\F6334 codex\outputs\progress-deck\2026-W31-weekly-progress-outline.md
[/Sources]

## Slide 5
下一步：先鎖定題目，再完成最後三個章節
05
1
確認清單
確認最終 10 個案例
名稱與順序
2
處理改題
決定保留、替換
或移至延伸案例
3
補齊章節
完成目前空白的
範例 8～10
4
統一校對
檢查編號、工具名稱、
圖說與交叉引用
範圍先定案，後續撰寫與校對才能一次到位。
專案或習慣的排程與進度追蹤｜2026 W31
Notes: [Sources]
- C:\旗標\F6334 codex\F6334 ch7_範例2更新.docx
- C:\旗標\F6334 codex\outputs\progress-deck\2026-W31-weekly-progress-outline.md
[/Sources]